## Optical_Power
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y | Operacion | Zona
1497 | 4/4/2024 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2064 | 2 | 784804268 | Optical Power | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado solo Retirar Columna | 0 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4069 | -34.5883 | Recoleta | Capital Sur
2463 | 7/15/2024 | PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES 3066 | 2 | 795698153 | Optical Power | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado solo Retirar Columna | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4059 | -34.5842 | Recoleta | Capital Sur
2805 | 8/6/2024 | MCAL SOLANO LOPEZ 3110 | 15 | 792101640 | Optical Power | Pendiente | Retirar columna. TLC ya traspaso nodo | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4984 | -34.5953 | Paternal | Capital Norte
3154 | 8/27/2024 | BRAVO, MARIO 853 | 5 | 795498456 | Optical Power | Pendiente | Sacar la rienda de la plantera | 1 | Tensor | Sin equipos | Poste | -58.4161 | -34.5999 | Almagro | Capital Sur
1871 | 9/5/2024 | Bulnes 1810 | 14 | 796016024 | Optical Power | Pendiente | Equipo de TLC ya traspasado, solo Retirar Columna | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4138 | -34.5903 | Palermo | Capital Sur
3291 | 9/13/2024 | GUISE 1933 | 14 | 796325224 | Optical Power | Pendiente | Retirar columna ya traspasaron fuente propia | 1 | Desmonte | Fuente Teco | Pasante | -58.4125 | -34.5904 | Palermo | Capital Sur
3887 | 10/29/2024 | ESTADO DE ISRAEL AV. 4819 | 5 | 798894281 | Optical Power | Pendiente | Inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4321 | -34.6018 | Palermo | Capital Sur
3893 | 10/29/2024 | HERRERA 402 | 4 | 798894295 | Optical Power | Pendiente | Inclinado En el form cargaron foto de otro caso | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.3786 | -34.6349 | San Telmo | Capital Sur
798897149 | 10/16/2024 | José Andrés Pacheco de Melo 2084 | 2 | 798897149 | Optical Power | Pendiente de Traspaso PROPIO | Pendiente de traspaso Fuente TECO y retiro de columna | 1 | Cambio | Fuente Teco |  | -58.3957 | -34.5904 | Recoleta | Capital Sur
798897458 | 10/15/2024 | Rojas 1091 | 6 | 798897458 | Optical Power | Pendiente | Columna fuera de plomo (inclinada) | 1 | Aplomo | Sin equipos |  | -58.4465 | -34.6087 | Boedo | Capital Sur
3938 | 11/5/2024 | GODOY CRUZ 2604 | 14 | 799246642 | Optical Power | Pendiente | Realizar traspasos y retiro de columna vieja | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4262 | -34.5797 | Palermo | Capital Sur
4025 | 11/12/2024 | MEXICO 4249 | 5 | 799981143 | Optical Power | Pendiente | Ver foto, colocar columna para traspasar | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.426 | -34.6205 | Almagro | Capital Sur
4222 | 11/28/2024 | HUMAHUACA 4500 | 5 | 800810078 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída/oxidada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4283 | -34.6012 | Almagro | Capital Sur
4426 | 12/19/2024 | LORA, FELIX 27 | 6 | 801768138 | Optical Power | Pendiente | Traspaso de redes y retiro de columna TLC ya traspaso el nodo | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4436 | -34.621 | Boedo | Capital Sur
6243 | 1/30/2024 | GARCIA, TEODORO 3252 | 13 | 779373118 | Optical Power | Pendiente | Colocar R400 para posterior traspaso | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4508 | -34.5779 | Colegiales | Capital Norte
-51 | 4/5/2024 | CHARCAS /ALT/ 4176 | 14 | 782773317 | Optical Power | Pendiente | columna de 114mm de nuestra propiedad que esta quebrada y en mal estado, para remplazar ubicada en CHARCAS 4176 | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4217 | -34.5848 | Palermo | Capital Sur
-212 | 11/7/2024 | FIGUEROA CNEL APOLINARIO /ALT/ 863 | 6 | 799485362 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna para pedir el traspaso | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4506 | -34.6077 | Paternal | Capital Norte
5884 | 11/7/2024 | OLLEROS 2952 | 13 | 799450967 | Optical Power | Pendiente | Solo retirar columna ya se realizo traspaso | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.447 | -34.5759 | Palermo | Capital Sur
4528 | 1/16/2025 | BARCO CENTENERA DEL 545 | 5 | 802774521 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4406 | -34.6255 | Boedo | Capital Sur
4680 | 1/22/2025 | CUENCA 3345 | 11 | 802843289 | Optical Power | Pendiente de Traspaso PROPIO | Picada | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4969 | -34.5991 | Paternal | Capital Norte
5750 | 1/24/2025 | BRASIL 2561 | 4 | 802871857 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna R400 - Fuente Teco | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4002 | -34.6314 | San Telmo | Capital Sur
4791 | 1/30/2025 | RONDEAU 2775 | 4 | 802988219 | Optical Power | Pendiente | Relevar | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4021 | -34.6351 | San Telmo | Capital Sur
4768 | 1/30/2025 | VALLESE, FELIPE 684 | 6 | 802988221 | Optical Power | Pendiente | Picada info para cierre tambien entro como caso 6909 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.443 | -34.6123 | Almagro | Capital Sur
4696 | 2/10/2025 | YERBAL 489 | 6 | 803607520 | Optical Power | Pendiente | Desmonte de columna ya traspasaron nodo | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4381 | -34.6175 | Boedo | Capital Sur
4938 | 2/14/2025 | CHACO 195 | 6 | 803607699 | Optical Power | Pendiente | Desmontar columna personal propio traspaso nodo | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4315 | -34.6175 | Boedo | Capital Sur
6066 | 2/26/2025 | ALBARIÑO 1331 | 9 | 803651213 | Optical Power | Pendiente | Podrida en la base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4963 | -34.6506 | Devoto | Capital Norte
5496 | 3/7/2025 | ISABEL LA CATOLICA 1539 | 4 | 803778980 | Optical Power | Pendiente | Picada cambiaron la incorrecta | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3719 | -34.647 | San Telmo | Capital Sur
4373 | 3/12/2025 | BERUTI 2716 | 4 | 803969347 | Optical Power | Pendiente | Base picada | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4036 | -34.5916 | Recoleta | Capital Sur
2114 | 3/27/2025 | THAMES 649 | 15 | 804309655 | Optical Power | Pendiente de Traspaso PROPIO | QAP traspaso fuente propia para posterior pasar a TLC | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4414 | -34.5943 | Palermo | Capital Sur
4179 | 3/27/2025 | ZELARRAYAN 6147 | 8 | 804309801 | Optical Power | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4838 | -34.6777 | Boedo | Capital Sur
-317 | 4/9/2025 | CIUDAD DE LA PAZ /ALT/ 612 | 13 | 804569034 | Optical Power | Pendiente | Solo retirar columna ya se realizo traspaso en las fotos no se ve pero ya esta realizado | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4451 | -34.5721 | Palermo | Capital Sur
6009 | 4/8/2025 | SARMIENTO 4290 | 14 | 804569065 | Optical Power | Pendiente | Columna corroída en su base entro tambien como caso 7049 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4258 | -34.6044 | Almagro | Capital Sur
5626 | 4/22/2025 | ACOYTE AV. 746 | 6 | 804876044 | Optical Power | Pendiente | Aplomador | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4398 | -34.6099 | Almagro | Capital Sur
5632 | 4/22/2025 | MORENO, JOSE MARIA AV. 93 | 6 | 804876047 | Optical Power | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4361 | -34.6193 | Boedo | Capital Sur
5651 | 4/22/2025 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. 511 | 4 | 804876051 | Optical Power | Pendiente | Pegar los ductos al prfv | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3755 | -34.6344 | San Telmo | Capital Sur
5671 | 4/28/2025 | TUCUMAN 3589 | 5 | 805507284 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4158 | -34.5993 | Almagro | Capital Sur
805707264 | 5/7/2025 | Migueletes 1326 | 14 | 805707264 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4402 | -34.5629 | Colegiales | Capital Norte
6110 | 5/6/2025 | CORRALES 6147 | 8 | 805707291 | Optical Power | Pendiente | Columna corroida en su base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4691 | -34.6879 | Boedo | Capital Sur
5839 | 5/19/2025 | AYACUCHO 267 | 3 | 806926385 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna y dar aviso para traspaso de nodo teco | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.3951 | -34.6063 | Almagro | Capital Sur
5836 | 5/19/2025 | RIVADAVIA AV. 4548 | 6 | 806926405 | Optical Power | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.43 | -34.6155 | Boedo | Capital Sur
5835 | 5/19/2025 | YAPEYU 198 | 5 | 806926444 | Optical Power | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4216 | -34.6145 | Almagro | Capital Sur
-416 | 5/26/2025 | Paraguay 3765 | 14 | 806926557 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna para pedir traspaso de nodo teco | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4166 | -34.5906 | Palermo | Capital Sur
-428 | 5/26/2025 | Asamblea 301 | 7 | 806926697 | Optical Power | Pendiente | Chocada en accidente | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.43 | -34.632 | Boedo | Capital Sur
-429 | 5/26/2025 | Blanco encalada 4362 | 12 | 806926710 | Optical Power | Pendiente | Cambiar columna 114 base corroida dar prioridad | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4789 | -34.5711 | Colegiales | Capital Norte
5929 | 5/26/2025 | BACACAY 961 | 6 | 806926757 | Optical Power | Pendiente | Columna inclinada con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4432 | -34.6185 | Almagro | Capital Sur
-437 | 5/26/2025 | Cochabamba 4090 | 5 | 806926861 | Optical Power | Pendiente | Columna base podrida colocar r400 para pedir traspaso de fuente | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4223 | -34.6278 | Boedo | Capital Sur
-438 | 5/26/2025 | Juncal 4565 | 14 | 806926927 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna para pedir traspaso de nodo teco | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4231 | -34.577 | Palermo | Capital Sur
-440 | 5/26/2025 | LAPRIDA 1374 | 2 | 807005369 | Optical Power | Pendiente de Traspaso PROPIO | Se coloco columna nueva queda pendiente de traspaso | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4066 | -34.5929 | Recoleta | Capital Sur
-445 | 5/26/2025 | Joaquin V Gonzalez 4410 | 11 | 806945058 | Optical Power | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.5123 | -34.5956 | Paternal | Capital Norte
5937 | 5/28/2025 | MONROE 4833 | 4 | 807044121 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4831 | -34.5724 | Colegiales | Capital Norte
5935 | 5/27/2025 | ALVAREZ THOMAS AV. 3305 | 12 | 807044131 | Optical Power | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4839 | -34.5707 | Colegiales | Capital Norte
5938 | 5/29/2025 | DE LOS CONSTITUYENTES AV. 4615 | 12 | 807044154 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4926 | -34.5815 | Paternal | Capital Norte
5944 | 5/29/2025 | GARCIA, PEDRO A.,CNEL. 5887 | 8 | 807044186 | Optical Power | Pendiente | Columna con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4678 | -34.6846 | Boedo | Capital Sur
-451 | 5/29/2025 | Uriarte 2426 | 14 | 807044071 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna para pedir traspaso de nodo teco | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4236 | -34.5813 | Palermo | Capital Sur
5947 | 6/2/2025 | CAFAYATE 5007 | 8 | 807129336 | Optical Power | Pendiente | Columna inclinada Columna con base corroída oxidada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4682 | -34.6852 | Boedo | Capital Sur
5948 | 6/2/2025 | MURGUIONDO 3990 | 8 | 807129347 | Optical Power | Pendiente | COLUMNA INCLINADA | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4779 | -34.6751 | Boedo | Capital Sur
5954 | 6/2/2025 | YAPEYU 938 | 5 | 807129372 | Optical Power | Pendiente | Columna Picada, tambien resolver cables panseados y cortados reclaman ambas cosas | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4212 | -34.6236 | Boedo | Capital Sur
5973 | 6/4/2025 | PALOS 432 | 4 | 807168105 | Optical Power | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3626 | -34.6351 | San Telmo | Capital Sur
3715 | 6/4/2025 | EL SERENO 358 | 10 | 807168098 | Optical Power | Pendiente | Poste inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Poste | -58.4874 | -34.6401 | Devoto | Capital Norte
5997 | 6/4/2025 | MARMOL, JOSE 256 | 5 | 807187768 | Optical Power | Pendiente | Picada coincide con reclamo de cables con mismo numero de caso | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4258 | -34.6166 | Almagro | Capital Sur
807187860 | 6/4/2025 | San Juan 3960 | 5 | 807187860 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna contactar a Matias Tapia 1171744701 por si hay alguna duda o problema que surja en el momento ya que es para posterior tendido de ftth | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4209 | -34.6262 | Boedo | Capital Sur
6004 | 6/5/2025 | MAZA 181 | 5 | 807215439 | Optical Power | Pendiente | Picada coincide con reclamo de cables | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4165 | -34.613 | Almagro | Capital Sur
6007 | 6/5/2025 | HUMAHUACA 4435 | 5 | 807215448 | Optical Power | Pendiente | Picada coincide con reclamo de cables | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4274 | -34.6012 | Almagro | Capital Sur
6008 | 6/5/2025 | ESTADO DE ISRAEL AV. 4306 | 5 | 807215455 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4267 | -34.598 | Almagro | Capital Sur
6010 | 6/5/2025 | ESTADO DE PALESTINA 771 | 5 | 807215458 | Optical Power | Pendiente | Picada y mal ubicada coincide con reclamo de cables | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4255 | -34.6019 | Almagro | Capital Sur
6214 | 6/18/2025 | GONZALEZ, JOAQUIN V. 2308 | 10 | 807605710 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4977 | -34.612 | Devoto | Capital Norte
6229 | 6/24/2025 | ALVAREZ THOMAS AV. 309 | 13 | 807762987 | Optical Power | Pendiente | Reparar rienda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4485 | -34.5813 | Palermo | Capital Sur
6228 | 6/24/2025 | NEWBERY, JORGE AV. 3416 | 13 | 807762990 | Optical Power | Pendiente | Reparar rienda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4485 | -34.5818 | Colegiales | Capital Norte
6076 | 6/24/2025 | MATHEU 727 | 3 | 807763063 | Optical Power | Pendiente | Colocar R400 para pedir a base traspaso de nodo propio y posterior a TLC | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4002 | -34.6178 | Almagro | Capital Sur
6249 | 6/25/2025 | GODOY CRUZ 2696 | 14 | 807789682 | Optical Power | Pendiente | Inclinada posible cambio | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4253 | -34.5787 | Palermo | Capital Sur
6271 | 6/26/2025 | ARGERICH 740 | 7 | 807789686 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4745 | -34.6242 | Devoto | Capital Norte
-493 | 6/27/2025 | JUFRE 424 | 15 | 807817955 | Optical Power | Pendiente | Desmontar columna de 168 mm y traspasar redes a columna comunitaria | 1 | Desmonte | Sin equipos | Pasante | -58.4326 | -34.5954 | Palermo | Capital Sur
6284 | 6/30/2025 | CHILE 2561 | 3 | 807851584 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna para pedir traspaso | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4018 | -34.6177 | Almagro | Capital Sur
6298 | 7/1/2025 | RIVERA INDARTE AV. 1406 | 7 | 807877127 | Optical Power | Pendiente | Columna en plantera Se recomienda el retiro riesgo de caida | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4504 | -34.6436 | Boedo | Capital Sur
6308 | 7/1/2025 | Guayaquil 637 | 6 | 807896343 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4374 | -34.6212 | Boedo | Capital Sur
6330 | 7/3/2025 | REPUBLICA DE LA INDIA 3106 | 14 | 807965776 | Optical Power | Pendiente | Picada e inclinada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4139 | -34.577 | Palermo | Capital Sur
-501 | 7/3/2025 | Cabello 3107 | 14 | 807971967 | Optical Power | Pendiente | Aplomar | 0 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4057 | -34.5822 | Recoleta | Capital Sur
6357 | 7/7/2025 | BACACAY 3088 | 7 | 808036196 | Optical Power | Pendiente | Reparar rienda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4732 | -34.6291 | Devoto | Capital Norte
-502 | 7/7/2025 | Tagle 2562 | 14 | 808036198 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna para pedir traspaso nodo teco | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4002 | -34.5839 | Recoleta | Capital Sur
6377 | 7/8/2025 | GUARDIA VIEJA 4377 | 5 | 808099347 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4263 | -34.6001 | Almagro | Capital Sur
6383 | 7/8/2025 | FALCON, RAMON L.,CNEL. 1411 | 6 | 808099320 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4485 | -34.6245 | Boedo | Capital Sur
-506 | 7/11/2025 | Espinosa 591 | 6 | 808150511 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.449 | -34.6161 | Boedo | Capital Sur
-511 | 7/14/2025 | Carlos Melo 491 | 4 | 808194932 | Optical Power | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.3633 | -34.6429 | San Telmo | Capital Sur
7030 | 7/15/2025 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1809 | 4 | ICD30501825 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna donde esta el monoducto para acceso a edifciio | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3729 | -34.6483 | San Telmo | Capital Sur
-517 | 7/16/2025 | Av Dorrego 2721 | 14 | 808373635 | Optical Power | Pendiente | Cambiar columna 114 base corroida y cable de fo cortado | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4328 | -34.5743 | Palermo | Capital Sur
-529 | 7/23/2025 | Libertad 820 | 1 | ICD30189941 | Optical Power | Pendiente | Colocar columna hablar con Pablo si hay dudas | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3841 | -34.5989 | Recoleta | Capital Sur
-531 | 7/25/2025 | Joaquin V Gonzalez 4632 | 11 | 808530239 | Optical Power | Pendiente | Cambiar por prfv y usar esa 114 en Libertad 820 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5136 | -34.5942 | Paternal | Capital Norte
6558 | 8/4/2025 | NAZCA 5168 | 12 | 808703877 | Optical Power | Pendiente | Aplomar y corregir caja de empalme colgando | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.5056 | -34.5826 | Paternal | Capital Norte
5894 | 5/27/2025 | ALBARELLOS AV. 3100 | 12 | ICD30340076 | Optical Power | Pendiente de Transito | QAP fotos del gcba tenia las incorrectas | 0 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.5125 | -34.5792 | Paternal | Capital Norte
6917 | 8/12/2025 | BRIN, MINISTRO 1375 | 4 | 808918700 | Optical Power | Pendiente | Picada tiene tambien una ot de cableado ver en conjunto | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3553 | -34.6356 | San Telmo | Capital Sur